## Sheet2
Metro National
Sl No | Screen Name | Hours | Date
1 | 01a_Login | 4 | 31/08/2021
2 | 01b_Forgot-Password | 3 | 31/08/2021
3 | My-Account_Popup | 1 | 31/08/2021
4 | 02Aa_Dashboard | 10 | 30/08/2021
5 | Filter-Options_Sample-Popup | 2 | 2021-01-09
6 | Bulk-Upload_Popup | 1 | 2021-01-09
7 | Delete-Popup | 1 | 2021-01-09
8 | Logout-Popup | 1 | 2021-01-09
9 | Bulk-Upload_Popup | 1 | 2021-01-09
10 | 02Ba_Profile-Settings | 2 | 2021-01-09
11 | 03Aa_Manage-Group_List | 3 | 2021-02-09
12 | 03Ab_Group-Create/Edit | 1 | 2021-02-09
13 | 03Ba_Manage-Employees_List | 3 | 2021-02-09
14 | 03Bb_Employees-Detail | 2 | 2021-02-09
15 | 03Bb_Employees-Detail | 2 | 2021-03-09
16 | 03Ca_Settings | 2 | 2021-03-09
17 | 03Aa_Active-Inactive_List | 2 | 2021-03-09
18 | 03Ab_Account_Details | 3 | 2021-03-09
19 | 03Ac_Account_Details | 2 | 2021-06-09
20 | 03Ba_Closed-Accounts_List | 2 | 2021-06-09
21 | 03Bb_Account_Details | 2 | 2021-06-09
22 | 04Aa_Deposit-Transfer | 2 | 2021-06-09
23 | 04Ba_Account-Transfer | 2 | 2021-06-09
24 | Transaction-Success_Popup | 1 | 2021-07-09
25 | 05Aa_Transactions-List | 2 | 2021-07-09
26 | 05Aa_Transactions-Details | 1 | 2021-07-09
27 | Email-Sent_Confirmation-Popup | 1 | 2021-07-09
28 | Modify-Refund_Request-Popup | 1 | 2021-07-09
29 | Compute-Interest_Popup | 1 | 2021-07-09
30 | 06Aa_Interest-Rate_List | 2 | 2021-07-09
31 | 06Ba_Edit_Interest-Rate_Detail | 1 | 2021-07-09
32 | 06Bb_Create_Interest-Rate_Detail | 1 | 2021-08-09
33 | 07Aa_Reports | 2 | 2021-08-09
34 | 08Aa_Form-Designer_List | 2 | 2021-08-09
35 | Options | 1 | 2021-08-09
36 | 08Ab_Form-Design | 3 | 2021-08-09
| Total Hours | 73
| Completion Date for ( 1 ) Developer |  | 2021-08-09